# สารบัญ

กรุณาอัปเดตสารบัญ (Right-click > Update Field)

# สารบัญรูปภาพ

กรุณาอัปเดตสารบัญ (Right-click > Update Field)

# สารบัญตาราง

กรุณาอัปเดตสารบัญ (Right-click > Update Field)

กฎระเบียบ มาตรฐาน และการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

# บทคัดย่อ (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้รวบรวมและวิเคราะห์กฎระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักที่กำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างครบวงจร รายงานนี้ครอบคลุม 10 บท ตั้งแต่โครงสร้างกฎหมาย ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการขั้นตอน มาตรฐานการเขียน TOR ตัวอย่างจริง ไปจนถึงแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ยื่นข้อเสนอ[^1]

# บทที่ 1: บริบทและโครงสร้างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

## 1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ กฎหมายฉบับนี้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) มาใช้เป็นช่องทางหลัก[^1]

วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ. 2560 ประกอบด้วย:

- ความโปร่งใส (Transparency): เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่สาธารณะผ่านระบบ e-GP

- ความคุ้มค่า (Value for Money): กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางและการแข่งขันราคา

- ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency): ลดขั้นตอนและระยะเวลาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ความรับผิดชอบ (Accountability): กำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ

- การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption): สร้างกลไกตรวจสอบหลายชั้น

## 1.2 โครงสร้างกฎหมายลำดับชั้น

กรอบกฎหมายที่กำกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีหลายระดับ โดยเรียงตามลำดับศักดิ์กฎหมายดังนี้:

ตารางที่ 1 : 1.2 โครงสร้างกฎหมายลำดับชั้น

| ลำดับ | ประเภทกฎหมาย | ชื่อ/รายละเอียด | ผู้ออก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | พระราชบัญญัติ | พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 | รัฐสภา |
| 2 | กฎกระทรวง | กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม พ.ศ. 2563 | กระทรวงการคลัง |
| 3 | ระเบียบ | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | กระทรวงการคลัง |
| 4 | ประกาศคณะกรรมการนโยบาย | ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ | คกก. นโยบายฯ |
| 5 | หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ | หนังสือเวียน ว.119, ว.132, ว56, ว159 ฯลฯ | กรมบัญชีกลาง |

## 1.3 หน่วยงานกำกับดูแล

- กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดูแลระบบ e-GP และออกหนังสือเวียนแนวปฏิบัติ[^1]

- คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) กำหนดนโยบายและออกประกาศ

- คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คณะกรรมการวินิจฉัยฯ) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ[^3]

- สำนักงาน ป.ป.ช. กำกับดูแลความโปร่งใสและป้องกันทุจริต[^4]

# บทที่ 2: ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ — กลุ่มและแนวทาง

## 2.1 การจำแนกประเภทตาม พ.ร.บ. 2560

พ.ร.บ. 2560 แบ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีเฉพาะเจาะจง/คัดเลือก[^1]

กลุ่มที่ 1: วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (Open Competitive)

ประกอบด้วย 2 วิธีย่อย:

- e-Market (ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์)

- e-Bidding (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

กลุ่มที่ 2: วิธีเฉพาะ (Limited/Direct)

ประกอบด้วย:

- วิธีคัดเลือก (Selective)

- วิธีเฉพาะเจาะจง (Direct Award)

## 2.2 ตารางเปรียบเทียบ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหลัก

ตารางที่ 2 : 2.2 ตารางเปรียบเทียบ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหลัก

| เกณฑ์ | e-Market | e-Bidding | วิธีคัดเลือก | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วงเงินทั่วไป | ≥500,000 บาท (สินค้าใน e-Catalog) | ≥500,000 บาท (สินค้านอก e-Catalog) | ≥500,000 บาท (ตามดุลยพินิจ) | ≤500,000 บาท หรือตามเงื่อนไข |
| ประเภทสินค้า/บริการ | สินค้ามาตรฐาน ใน e-Catalog (77 รายการ 200+ สเปค) | ทุกประเภท ที่ไม่อยู่ใน e-Catalog | ตามดุลยพินิจหน่วยงาน | ทุกประเภท |
| จำนวนผู้ยื่น | ไม่จำกัด (ลงทะเบียน e-Catalog) | ไม่จำกัด | ≥3 ราย (หน่วยงานเชิญ) | 1 ราย |
| การเปิดรับวิจารณ์ร่าง TOR | วงเงิน >500K–5M: มีประกาศร่าง / >5M: มีประกาศร่าง 3 วัน | เปิดวิจารณ์ร่าง TOR ≥3 วันทำการ | ตามดุลยพินิจ | ไม่บังคับ |
| ระบบที่ใช้ | e-GP + e-Catalog | e-GP | e-GP (หนังสือเชิญ) | e-GP (บันทึก) |
| ความโปร่งใส | สูงมาก | สูงมาก | ปานกลาง | ต่ำสุด |
| ความเหมาะสม | วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์มาตรฐาน | งานก่อสร้าง IT บริการซับซ้อน | งานเฉพาะทาง เร่งด่วน | งานเล็ก ฉุกเฉิน ผูกพัน |

## 2.3 ตัวอย่างประเภทสินค้าตาม e-Catalog (สำหรับ e-Market)

ระบบ e-Market ใช้กับสินค้าที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ใน e-Catalog จำนวน 77 ประเภทสินค้า กว่า 200 สเปค ตัวอย่างเช่น:[^5]

- กระดาษถ่ายเอกสาร A4

- หมึกเครื่องพิมพ์ (Toner Cartridge)

- แฟ้มเอกสาร

- น้ำยาทำความสะอาด

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก

- เครื่องปรับอากาศ

- กล้องวงจรปิด (CCTV)

หมายเหตุ: หากสินค้าในโครงการมีสเปคอยู่ใน e-Catalog และวงเงินเกิน 500,000 บาท หน่วยงานต้องใช้ e-Market เท่านั้น ไม่สามารถเลือก e-Bidding ได้[^5]

# บทที่ 3: กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

## 3.1 ขั้นตอน e-Bidding (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

วิธี e-Bidding ถือเป็นวิธีที่นิยมที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง งาน IT และงานบริการขนาดใหญ่ เพราะเปิดให้ผู้ประกอบการทั่วไปเข้าแข่งขันได้อย่างเสรีและโปร่งใส[^1]

กระบวนการ e-Bidding แบ่งเป็น 3 ระยะ:

ระยะที่ 1: ระยะก่อนประกาศ (Pre-Announcement Phase)

- หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศในระบบ e-GP

- จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (รขจ.) เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

- จัดทำราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (≥3 คน)

- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

ระยะที่ 2: ระยะประกาศและรับฟังความเห็น (Announcement Phase)

- เผยแพร่ร่าง TOR และร่างประกาศในระบบ e-GP เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)[^1]

- รับวิจารณ์จากผู้สนใจ (ผ่านระบบ e-GP, ไปรษณีย์, อีเมล)

- ปรับปรุงร่าง TOR ตามข้อวิจารณ์ที่สมเหตุสมผล

- ประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการในระบบ e-GP

- จำหน่ายเอกสารประกวดราคา (ปัจจุบันดาวน์โหลดผ่านระบบ e-GP ฟรี)

ตารางระยะเวลาประกาศ e-Bidding ตามวงเงิน:

ตารางที่ 3 : 3.1 ขั้นตอน e-Bidding (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

| วงเงินโครงการ | ระยะเวลาประกาศร่าง TOR | ระยะเวลาประกาศจริง (ยื่นข้อเสนอ) |
| --- | --- | --- |
| ≤5,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥5 วันทำการ |
| >5,000,000–50,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥10 วันทำการ |
| >50,000,000–500,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥15 วันทำการ |
| >500,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥30 วันทำการ |

ระยะที่ 3: ระยะรับและพิจารณาข้อเสนอ (Evaluation Phase)

- ผู้ยื่นข้อเสนอลงทะเบียนและยื่นเอกสารทางระบบ e-GP

- คณะกรรมการพิจารณาผลเปิดซองพร้อมกัน

- ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP

- ผู้ชนะทำสัญญากับหน่วยงานภายใน 30 วัน (งานใหญ่) หรือ 15 วัน (งานทั่วไป)

## 3.2 ขั้นตอน e-Market

กระบวนการ e-Market มีความรวดเร็วกว่า e-Bidding:

- หน่วยงานค้นหาสินค้าใน e-Catalog ตรวจสอบว่ามีสเปคตรง

- ระบบส่งประกาศความต้องการไปยังผู้ค้าที่ลงทะเบียนสินค้านั้น

- ผู้ค้าเสนอราคาผ่านระบบ:

  - วิธี RFQ (วงเงิน 500,000–5,000,000 บาท): เสนอราคาครั้งเดียว

  - วิธี Thai Auction (วงเงิน >5,000,000 บาท): ประมูลแบบ Reverse Auction ออนไลน์ 30 นาที[^5]

- หน่วยงานพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ตรงตามสเปค

- ทำสัญญาซื้อขาย

## 3.3 ขั้นตอนวิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือกใช้เมื่อ e-Bidding ไม่ได้ผล หรือมีสถานการณ์พิเศษ เช่น ต้องซื้อจากต่างประเทศ หรืองานเร่งด่วน:[^1]

- หัวหน้าหน่วยงานรับรองเหตุผลความจำเป็น

- สรรหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย

- ส่งหนังสือเชิญชวน (ไม่ประกาศสาธารณะ)

- รับ ตรวจสอบ และพิจารณาข้อเสนอ

- ต่อรองราคากับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ

- ทำสัญญา

## 3.4 ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง

- หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเหตุผลและวงเงิน

- ติดต่อผู้ประกอบการเพียง 1 ราย โดยตรง

- ต่อรองราคา

- จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญา

เงื่อนไขที่อนุญาตให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท):

ตารางที่ 4 : 3.4 ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง

| กรณี | เหตุผล |
| --- | --- |
| ใช้ e-Bidding/คัดเลือกแล้วไม่ได้ผล | ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือทั้งหมดไม่ผ่านคุณสมบัติ |
| งานฉุกเฉิน | มีความจำเป็นเร่งด่วน กระทบต่อความปลอดภัย/สาธารณะ |
| ผู้ประกอบการรายเดียว | เทคโนโลยีเฉพาะ หรือลิขสิทธิ์ |
| งานผูกพัน | ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เพื่อความสมบูรณ์ |
| ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง | ไม่มีทางเลือกอื่น |

# บทที่ 4: กฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับการเขียน TOR

## 4.1 ความหมายและบทบาทของ TOR

TOR (Terms of Reference) หรือ "ขอบเขตของงาน" คือเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง ที่ผู้จัดทำต้องการให้ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างดำเนินการ TOR เป็นทั้งเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในการระบุความต้องการ และเป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญในสัญญา[6][7]

บทบาทของ TOR แบ่งตามมุมมอง:

- มุมมองหน่วยงานรัฐ: เครื่องมือกำหนดความต้องการ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ และควบคุมคุณภาพงาน

- มุมมองผู้รับเหมา: คู่มือการทำงาน กรอบข้อผูกพันตามสัญญา และเกณฑ์การตรวจรับงาน

## 4.2 กฎระเบียบที่กำกับการเขียน TOR

ตารางที่ 5 : 4.2 กฎระเบียบที่กำกับการเขียน TOR

| กฎระเบียบ | ประเด็นที่กำกับ | ผลที่ตามมาหากฝ่าฝืน |
| --- | --- | --- |
| มาตรา 8 พ.ร.บ. 2560 | ห้ามกำหนดสเปคล็อกยี่ห้อหรือแหล่งกำเนิดเฉพาะ | ยกเลิกโครงการ / ดำเนินคดี |
| มาตรา 11 | กำหนดคุณสมบัติต้องสัมพันธ์กับลักษณะงาน | TOR ถูกโต้แย้ง/ยกเลิก |
| ระเบียบฯ ข้อ 21 | กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นร่าง TOR | โครงการอาจต้องทำซ้ำ |
| หนังสือเวียน ว.119 | มาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ | TOR ไม่ผ่านการตรวจสอบ |
| หนังสือเวียน ว56 | เงื่อนไขที่ต้องกำหนดในเอกสารประกวดราคา e-Bidding | เอกสารไม่ครบถ้วน |
| หนังสือเวียน ว159 (มี.ค. 2566) | มาตรฐานการเขียน TOR งานก่อสร้าง | ขาดองค์ประกอบบังคับ |
| ประกาศ คกก. ราคากลาง | การคำนวณและเปิดเผยราคากลาง | ผิดระเบียบการเงิน |

## 4.3 ข้อห้ามในการจัดทำ TOR (การล็อกสเปค)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องห้ามกำหนดสเปคในลักษณะดังต่อไปนี้ เพราะถือเป็น "การล็อกสเปค" ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา:[7][1]

- ระบุชื่อยี่ห้อสินค้าหรือผู้ผลิตเฉพาะรายโดยตรง เช่น "ต้องเป็นยี่ห้อ X เท่านั้น"

- กำหนดคุณสมบัติที่เจาะจงจนมีเพียงรายเดียวที่ผ่านโดยไม่มีเหตุผลทางวิชาการ

- กำหนดประสบการณ์หรือผลงานที่เกินจำเป็น หรือระบุชื่อโครงการเฉพาะเจาะจง

- ตั้งเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิค

- กำหนดระยะเวลาสัญญาที่สั้นผิดปกติจนทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้

กรณีศึกษา: หน่วยงานกำหนด "คอมพิวเตอร์ต้องมี CPU Intel Core i9 รุ่น 14th Gen" โดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิครองรับ ถือเป็นการล็อกสเปค สามารถยื่นวิจารณ์ได้ภายในระยะเวลาเปิดรับวิจารณ์[^1]

## 4.4 หลักเกณฑ์การเขียน TOR ที่ดี

หลักการ "SMART TOR":

- S - Specific: ระบุรายละเอียดชัดเจนแต่ไม่เกินจำเป็น

- M - Measurable: กำหนดตัวชี้วัดที่วัดได้จริง

- A - Achievable: กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถปฏิบัติได้

- R - Relevant: ทุกข้อกำหนดต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์งาน

- T - Time-bound: ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน

# บทที่ 5: โครงสร้างมาตรฐาน TOR แยกตามประเภทงาน

## 5.1 โครง TOR งานก่อสร้าง (Construction TOR)

TOR งานก่อสร้างมีโครงสร้างมาตรฐานตาม ว.159 มี.ค. 2566 และแนวปฏิบัติกรมบัญชีกลาง:[9][4][^6]

หัวเรื่อง: ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการ: [ชื่อโครงการ]
หน่วยงาน: [ชื่อหน่วยงาน]

        1. ความเป็นมา
   1.1 บริบทและความจำเป็น
   1.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ปี/แหล่งที่มา)

        2. วัตถุประสงค์
   2.1 วัตถุประสงค์หลัก
   2.2 วัตถุประสงค์รอง

        3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
   3.1 ความสามารถตามกฎหมาย (นิติบุคคล)
   3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   3.4 ไม่ถูกระงับการยื่นข้อเสนอชั่วคราว
   3.5 ไม่อยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงาน
   3.6 คุณสมบัติตาม คกก. นโยบายฯ กำหนด
   3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง
   3.8 ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นรายอื่น
   3.9 ไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันจากศาลไทย
   3.10 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ระบุวงเงินขั้นต่ำ)
   3.11 กรณีกิจการร่วมค้า (ถ้ามี)
   3.12 ลงทะเบียนใน e-GP
   3.13-3.15 คุณสมบัติเพิ่มเติมตาม ป.ป.ช.

        4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
   4.1 รายการแบบก่อสร้าง (รายชื่อแบบและจำนวนแผ่น)
   4.2 รายการวัสดุและมาตรฐาน

        5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการทำงาน
   5.1 สัดส่วนพัสดุในประเทศ (≥60%)
   5.2 แผนการจัดบุคลากรและวิศวกร/สถาปนิก
   5.3 แผนการก่อสร้าง (Bar Chart / S-Curve / Cash Flow)
   5.4 บุคลากรวิชาชีพ (วิศวกร/สถาปนิก ตาม พ.ร.บ.)
   5.5 ป้ายชื่อโครงการ
   5.6 รายงานผลการทำงานประจำวัน
   5.7 การประชุมและรายงานรายเดือน
   5.8 การตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการ
   5.9 มาตรฐานวัสดุและการแก้ไข
   5.10 การทดสอบวัสดุ
   5.11 ความปลอดภัยและความสะอาด
   5.12 สำนักงานควบคุมงานก่อสร้างชั่วคราว
   5.13 ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
   5.14 รายละเอียดวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมไม่ชัดเจน
   5.15 Shop Drawing และ As-Built Drawing
   5.16 วัสดุเทียบเท่า
   5.17-5.18 ความปลอดภัยก่อสร้าง (ตามมติ ครม.)

        6. ระยะเวลาดำเนินการ
   - จำนวนวัน (นับจากวันลงนามสัญญา)

        7. ระยะเวลาส่งมอบงาน (งวดงานและงวดเงิน)
   งวดที่ 1: [%] เมื่อ [รายการงาน]
   ...ต่อไปจนถึงงวดสุดท้าย

        8. วงเงินในการจัดจ้าง
   - วงเงินงบประมาณ
   - ราคากลาง

        9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
   - เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์คะแนนรวม (Price-Performance)

        10. ข้อกำหนดอื่น ๆ
    - TOR ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

## 5.2 โครง TOR งานจ้างที่ปรึกษา (Consulting TOR)

TOR งานที่ปรึกษามีโครงสร้างแตกต่างจากงานก่อสร้าง โดยเน้นที่คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากร:[10][11][^12]

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
2. ขอบเขตงาน (Scope of Work)
   - งานที่ต้องทำ (Tasks)
   - ผลงานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)
   - วิธีการ/แนวทาง
3. คุณสมบัติที่ปรึกษา
   3.1 ประเภทที่ปรึกษา (บุคคล/นิติบุคคล)
   3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   3.3 ความสามารถตามกฎหมาย
4. บุคลากรและคุณสมบัติ
   - หัวหน้าทีม: [คุณวุฒิ, ประสบการณ์ขั้นต่ำ (ปี)]
   - ผู้เชี่ยวชาญ: [สาขา, คุณวุฒิ, Man-month]
5. ระยะเวลาและแผนการทำงาน
6. งวดการส่งมอบและการจ่ายเงิน
   - งวดที่ 1: XX% เมื่อส่ง Inception Report
   - งวดที่ 2: XX% เมื่อส่ง Interim Report
   - งวดที่ 3: XX% เมื่อส่ง Draft Final Report
   - งวดที่สุดท้าย: XX% เมื่อส่ง Final Report ฉบับสมบูรณ์
7. วงเงิน/งบประมาณ
8. เกณฑ์การพิจารณา (Technical + Financial)

## 5.3 โครง TOR งานจัดซื้อจัดหาพัสดุ (Supply/IT TOR)

1. วัตถุประสงค์และความต้องการ
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specification)
   - สเปคหลัก (Mandatory Specs)
   - สเปคเพิ่มเติม (Preferred Specs)
   - มาตรฐานที่ต้องได้รับ (ISO, มอก. ฯลฯ)
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
4. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมข้อเสนอ
5. ระยะเวลาส่งมอบ / ติดตั้ง / ฝึกอบรม
6. การรับประกันและบริการหลังการขาย
7. วงเงินงบประมาณ
8. เกณฑ์การพิจารณา

# บทที่ 6: ลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา (จากมากไปน้อย)

## 6.1 หลักการจัดลำดับ

การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาจากปัจจัย 3 ด้าน:

- ผลกระทบต่อการผ่าน/ตก (Pass/Fail): ข้อใดที่ไม่ผ่านทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที

- ผลกระทบต่อต้นทุนและกำไร: ข้อที่ส่งผลต่อการคำนวณราคาและความเสี่ยงทางการเงิน

- ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน: ข้อที่กำหนดวิธีทำงานและอาจเพิ่มภาระ

## 6.2 ตารางลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา

ตารางที่ 6 : 6.2 ตารางลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา

| ลำดับ | หัวข้อ TOR | ระดับความสำคัญ | ผลกระทบหากพลาด | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คุณสมบัติผู้เสนอราคา | 🔴 วิกฤต | ถูกตัดสิทธิ์ทันที | ผลงาน, ทะเบียนนิติบุคคล, ใบอนุญาต, บัญชีผู้ทิ้งงาน |
| 2 | วงเงินและราคากลาง | 🔴 วิกฤต | ยื่นราคาสูงเกิน/ขาดทุน | ราคากลาง, ราคาตลาด, ต้นทุนจริง |
| 3 | ขอบเขตงานและแบบรูปรายการ | 🔴 วิกฤต | งานเกินขอบเขต/ค่าใช้จ่ายบาน | ปริมาณงาน BOQ, แบบก่อสร้าง |
| 4 | ระยะเวลาดำเนินการ | 🟠 สูง | ค่าปรับสะสม (ปกติ 0.1%/วัน) | จำนวนวัน, งวดงาน, Critical Path |
| 5 | งวดงานและงวดเงิน | 🟠 สูง | ปัญหา Cash Flow | % งวด, เงื่อนไขส่งมอบ |
| 6 | บุคลากรวิชาชีพ | 🟠 สูง | ถูกตัดสิทธิ์หรือปรับ | ใบอนุญาต วสท./สภาสถาปนิก |
| 7 | ข้อกำหนดวัสดุและมาตรฐาน | 🟡 ปานกลาง | ต้นทุนสูงขึ้น/ถูกสั่งทำใหม่ | มอก., มาตรฐาน ASTM/BS |
| 8 | เงื่อนไขความปลอดภัย | 🟡 ปานกลาง | ค่าใช้จ่ายเพิ่ม/หยุดงาน | แผน Safety, บุคลากร จป. |
| 9 | การรับประกันผลงาน | 🟡 ปานกลาง | ภาระค่าซ่อมหลังส่งมอบ | ระยะเวลาประกัน (งานก่อสร้างปกติ 2 ปี) |
| 10 | เงื่อนไขสาธารณูปโภค | 🟢 ต่ำ-ปานกลาง | ต้นทุนแฝง | ค่าไฟฟ้า ประปาชั่วคราว |
| 11 | Shop Drawing / As-Built | 🟢 ต่ำ | ถูกหักเงินงวดสุดท้าย | จำนวนชุด, รูปแบบไฟล์ |
| 12 | เอกสารคู่มือและการฝึกอบรม | 🟢 ต่ำ | ส่งมอบงานล่าช้า | คู่มือการใช้งาน, ใบรับรอง |

## 6.3 การวิเคราะห์เจาะลึกหัวข้อวิกฤต

หัวข้อที่ 1: คุณสมบัติผู้เสนอราคา (Qualification Criteria)

รายการตรวจสอบก่อนยื่นข้อเสนอ (Bid Qualification Checklist):

- ✅ ลงทะเบียนในระบบ e-GP แล้ว

- ✅ ไม่อยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง

- ✅ ผลงานก่อสร้างที่ใกล้เคียง: ≥ XX บาท ภายใน 5 ปี

- ✅ วิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาต

- ✅ ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

- ✅ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นรายอื่น

- ✅ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย[6][4]

หัวข้อที่ 2: วงเงินและราคากลาง

บริษัทต้องวิเคราะห์ราคากลางเพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขัน:

- ราคากลางต่ำเกินไปกว่าต้นทุนจริง → ควรพิจารณาวิจารณ์ร่าง TOR

- ส่วนต่างราคากลาง (%) = (ราคากลาง − ราคาที่เสนอ) / ราคาที่เสนอ × 100

- หน่วยงานต้องตรวจสอบหากส่วนต่างเกิน 15% (งานก่อสร้าง) หรือ 10% (งานทั่วไป)

หัวข้อที่ 4: ระยะเวลาดำเนินการ

- ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า: ปกติ 0.1% ของราคาสัญญาต่อวัน หรือตามที่ TOR กำหนด

- บริษัทต้องวิเคราะห์ Critical Path และเตรียม Contingency Planning

- กรณีงาน 450 วัน มีงวดงาน 12 งวด หากล่าช้า 30 วัน ค่าปรับสูงถึง 3% ของวงเงิน[^4]

# บทที่ 7: กระบวนการวิจารณ์ร่าง TOR (TOR Review Process)

## 7.1 ความสำคัญของการวิจารณ์ร่าง TOR

การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบ e-GP เป็นสิทธิของผู้สนใจยื่นข้อเสนอในการตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของ TOR ก่อนที่จะมีการประกาศจริง กระบวนการนี้ช่วยให้:[^1]

- ผู้รับเหมาสามารถโต้แย้งสเปคที่ไม่เป็นธรรม

- หน่วยงานได้รับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

- ลดโอกาสการล็อกสเปคและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

## 7.2 โครงการที่ต้องเปิดรับวิจารณ์

ตารางที่ 7 : 7.2 โครงการที่ต้องเปิดรับวิจารณ์

| ประเภทโครงการ | วงเงิน | ต้องเปิดรับวิจารณ์ |
| --- | --- | --- |
| e-Market | 500,000–5,000,000 บาท | มีประกาศร่างก่อน |
| e-Market | >5,000,000 บาท | เปิดรับวิจารณ์ ≥3 วัน |
| e-Bidding | ทุกวงเงิน >500,000 บาท | เปิดรับวิจารณ์ ≥3 วันทำการ |
| วิธีคัดเลือก | - | ตามดุลยพินิจ |
| วิธีเฉพาะเจาะจง | - | ไม่บังคับ |

## 7.3 ขั้นตอนการยื่นวิจารณ์ร่าง TOR

- ค้นหาและดาวน์โหลดร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th)

- ศึกษาและวิเคราะห์ร่าง TOR โดยเฉพาะสเปคที่อาจเป็นการล็อก หรือเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผล

- จัดทำหนังสือวิจารณ์ ระบุข้อ เหตุผลทางเทคนิค และข้อเสนอแนะแก้ไขที่ชัดเจน

- ยื่นวิจารณ์ผ่านช่องทาง:

  - ระบบ e-GP (บัญชีผู้ค้าที่ลงทะเบียน)

  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - ยื่นโดยตรงที่หน่วยงาน

  - อีเมลที่หน่วยงานกำหนด

- ติดตามผล หน่วยงานต้องพิจารณาและตอบกลับ (ปรับ TOR หรืออธิบายเหตุผลที่ไม่ปรับ)[^1]

## 7.4 ประเด็นที่ควรวิจารณ์บ่อยที่สุด

ตารางที่ 8 : 7.4 ประเด็นที่ควรวิจารณ์บ่อยที่สุด

| ประเด็น | ตัวอย่างสเปคปัญหา | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| ล็อกยี่ห้อ | "ต้องเป็นยี่ห้อ X เท่านั้น" | เปลี่ยนเป็น "หรือเทียบเท่า" |
| ผลงานสูงเกินจริง | "ผลงาน ≥80% ของราคากลาง" (งานทั่วไปใช้ 30-50%) | ขอลดให้สมเหตุสมผล |
| ระยะเวลาสั้นเกิน | "ส่งมอบ 30 วัน" สำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ | ขอขยายให้สอดคล้องกับปริมาณงาน |
| วัสดุเฉพาะเจาะจง | ระบุ "ต้องเป็นกระเบื้องนำเข้าจากอิตาลี" | ขอให้ระบุมาตรฐาน (ISO) แทน |
| เงื่อนไขแฝงต้นทุน | "ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคทั้งหมดเป็นภาระผู้รับจ้าง" โดยไม่มีขอบเขต | ขอกำหนดเพดานหรือขอบเขตที่ชัดเจน |

# บทที่ 8: ราคากลางและการคำนวณ

## 8.1 ความหมายและประเภทราคากลาง

ราคากลาง หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างหรือค่าพัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

ตารางที่ 9 : 8.1 ความหมายและประเภทราคากลาง

| ประเภทงาน | หน่วยงานรับผิดชอบราคากลาง | ระบบคำนวณ |
| --- | --- | --- |
| งานก่อสร้างอาคาร | กรมโยธาธิการและผังเมือง | ปร.4, ปร.5, ปร.6 |
| งานก่อสร้างถนน/สะพาน | กรมทางหลวง/ชนบท | ระบบ BMS |
| งานชลประทาน | กรมชลประทาน | ระบบเฉพาะ |
| งานจัดซื้อพัสดุทั่วไป | กรมบัญชีกลาง | e-Catalog / สืบราคา |
| งานที่ปรึกษา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | อัตราค่าจ้าง/Man-month |

## 8.2 กระบวนการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ประกอบด้วยประธาน 1 คน + กรรมการ ≥2 คน) มีหน้าที่:

- รวบรวมข้อมูล: ราคาตลาดปัจจุบัน อัตราค่าแรงงาน ราคาวัสดุจากร้านค้า ≥3 แห่ง

- คำนวณตามแบบ ปร.4, ปร.5: แยกค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร และ VAT 7%

- ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน: ราคากลางที่อนุมัติแล้ว หากไม่ประกาศภายใน 30 วัน ต้องทบทวนใหม่

- เปิดเผยราคากลาง: ประกาศผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน

## 8.3 การวิเคราะห์ราคากลางสำหรับผู้รับเหมา

บริษัทผู้รับเหมาควรวิเคราะห์ราคากลางดังนี้:

- ตรวจสอบความสมเหตุสมผล: เปรียบเทียบกับราคาตลาดและโครงการที่ผ่านมา

- คำนวณส่วนต่างที่ปลอดภัย: โดยปกติเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 5-15% เพื่อชนะการประมูล

- ระวัง Abnormally Low Price: หากเสนอต่ำกว่า 85% ของราคากลาง หน่วยงานอาจขอคำชี้แจง

- วิจารณ์ราคากลางที่ต่ำเกินจริง: หากต้นทุนจริงสูงกว่าราคากลาง ควรยื่นวิจารณ์ในช่วงร่าง TOR[^1]

# บทที่ 9: ตัวอย่าง TOR จริงจากโครงการภาครัฐ

## 9.1 ตัวอย่าง TOR งานก่อสร้างอาคาร: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย วงเงิน 77,500,000 บาท (e-Bidding) เป็นตัวอย่างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของ TOR งานก่อสร้างขนาดใหญ่:[^6]

โครงสร้าง TOR ที่ใช้จริง:

ตารางที่ 10 : 9.1 ตัวอย่าง TOR งานก่อสร้างอาคาร: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิ

| ข้อ | หัวข้อ | รายละเอียดสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ความเป็นมา | อธิบายบริบทที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ ~4 ไร่ |
| 2 | วัตถุประสงค์ | ที่ทำการ + ที่พักบุคลากร |
| 3.1-3.9 | คุณสมบัติพื้นฐาน | 9 ข้อมาตรฐาน |
| 3.10 | ผลงาน | งานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ≥30,000,000 บาท |
| 4 | แบบรูปรายการ | แบบ 242 แผ่น (อาคารสำนักงาน + ที่พักอาศัย + ผังบริเวณ + รั้ว) |
| 5.1 | สัดส่วนในประเทศ | พัสดุในประเทศ ≥60%, เหล็กในประเทศ ≥90% |
| 5.4 | บุคลากรวิชาชีพ | วิศวกรโยธา, สถาปนิก, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล |
| 5.15 | As-Built Drawing | กระดาษ A1 จำนวน 3 ชุด + ไฟล์ PDF/AutoCAD |
| 6 | ระยะเวลา | 600 วัน |
| 8 | วงเงิน | 77,500,000 บาท (งบ 2565 + 2566) |
| 9 | เกณฑ์คัดเลือก | เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่ผ่านเกณฑ์) |

ประเด็นที่น่าสังเกตสำหรับผู้รับเหมา:

- ข้อ 5.13 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการต่อไฟฟ้า/ประปา/ทางเข้าออกทั้งหมด (อาจสูงถึงหลายแสนบาท)

- ข้อ 5.16 วัสดุเทียบเท่าต้องเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติก่อน หากราคาต่ำกว่าต้องลดราคาสัญญา

- As-Built Drawing: ต้องส่งทั้งต้นฉบับกระดาษ + ไฟล์ดิจิทัล ค่าใช้จ่ายเป็นภาระผู้รับจ้าง

## 9.2 ตัวอย่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียน: โรงเรียนพิบูลประชาบาล

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว 4 ชั้น วงเงิน 24,174,000 บาท เป็นตัวอย่างที่มีเงื่อนไขเฉพาะ:[^4]

จุดเด่นของ TOR นี้:

- กำหนดผลงานที่ "เป็นอาคารรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ≥4 ชั้น วงเงิน ≥11,550,000 บาท ภายใน 5 ปี" → เงื่อนไขเฉพาะทางที่สูงกว่ามาตรฐาน

- กำหนดบุคลากรวิชาชีพรวม 6 ตำแหน่ง รวมผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว (วุฒิวิศวกรโยธา) และ จป.วิชาชีพ[^4]

- งวดงาน 12 งวด ใน 450 วัน — แต่ละงวดระบุรายการงานก่อสร้างอย่างละเอียด

- กำหนดให้ใช้ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์หากอยู่ใกล้ชายฝั่ง ≤1,000 เมตร

ตาราง BOQ งานก่อสร้าง (สรุป):

ตารางที่ 11 : 9.2 ตัวอย่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียน: โรงเรียนพิบูลประชาบา

| กลุ่มงาน | รายการ | วงเงินรวม (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานโครงสร้างวิศวกรรม | ฐาน, เสา, คาน, พื้น, หลังคา | 10,506,077 |
| งานสถาปัตยกรรม | ผนัง, พื้น, ฝ้า, ประตู-หน้าต่าง | 6,850,397 |
| งานระบบสุขาภิบาล | ท่อ, สุขภัณฑ์, ดับเพลิง | 227,616 |
| งานระบบไฟฟ้า | สายไฟ, โคมไฟ, อุปกรณ์ | 476,280 |
| งานระบบปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ | 216,000 |
| งานครุภัณฑ์ | เฟอร์นิเจอร์ | 151,200 |
| รวม |  | ~18,427,570 |

## 9.3 ตัวอย่าง TOR งานจ้างที่ปรึกษา: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

TOR งานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผล มีลักษณะสำคัญดังนี้:[^10]

- คุณสมบัติที่ปรึกษา: ความสามารถตามกฎหมาย, ไม่ล้มละลาย, ไม่เลิกกิจการ, ไม่ถูกระงับยื่นข้อเสนอ

- การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง

- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาทำหน้าที่: พิจารณาคุณสมบัติ, คัดเลือก, ตรวจรับงาน[^10]

# บทที่ 10: แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทผู้รับเหมาและกลยุทธ์การยื่นข้อเสนอ

## 10.1 กระบวนการเตรียมตัวยื่นข้อเสนอ (Bid Preparation Process)

บริษัทรับเหมาที่ประสงค์จะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องผ่านการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก ดังนี้[^13]

ระยะที่ 1: การลงทะเบียนและเตรียมองค์กร (Organization Setup)

ก่อนจะยื่นข้อเสนอในโครงการใดๆ บริษัทต้องผ่านขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้ให้ครบ:

- ลงทะเบียนในระบบ e-GP ผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

  - กรอกข้อมูลนิติบุคคล (เลขทะเบียน, ที่อยู่, ประเภทธุรกิจ)

  - แนบเอกสาร: หนังสือรับรองบริษัท, บัตรประชาชนกรรมการ

  - ยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID หรือ Notarial Services Attorney

- ลงทะเบียนเป็น SMEs (ถ้าคุณสมบัติครบ) ผ่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อรับสิทธิ์ในการเสนอราคาพิเศษตามกฎกระทรวงส่งเสริม SMEs[^14]

- ลงทะเบียนใน e-Catalog (สำหรับ e-Market) หากธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่อยู่ใน e-Catalog:

  - ลงทะเบียนสินค้าพร้อมรูปภาพและรายละเอียดสเปค

  - กำหนดราคาขายที่ต้องการเสนอ (สามารถปรับได้)

  - รอการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง[^5]

- เตรียมใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน:

  - ทะเบียนผู้รับจ้างก่อสร้าง (หากเป็นงานก่อสร้าง)

  - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมของบุคลากร

  - ใบรับรองมาตรฐาน ISO (ถ้ามี จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ)

  - ใบรับรอง MiT (Made in Thailand) สำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ[^5]

ระยะที่ 2: การสืบค้นและคัดกรองงาน (Opportunity Identification)

บริษัทควรมีระบบติดตามงานประมูลอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีงานประมูลใหม่หลักพันโครงการต่อวันในระบบ e-GP แนวทางการสืบค้น:[^1]

- ใช้ระบบ e-GP โดยตรง: กรองตามประเภทงาน, วงเงิน, พื้นที่, สถานะโครงการ

- ใช้บริการแพลตฟอร์มช่วยค้นหา: เช่น G-LEAD ที่สามารถตั้งค่า Keyword และรับแจ้งเตือนทางอีเมลรายวัน พร้อมข้อมูลราคากลางและผู้ชนะการประมูลในอดีต[^1]

- ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี: หน่วยงานต้องประกาศแผนฯ ในระบบ e-GP ก่อนเริ่มโครงการ → ใช้ข้อมูลนี้วางแผนล่วงหน้า

เกณฑ์การคัดกรองโครงการที่น่าสนใจ:

ตารางที่ 12 : 10.1 กระบวนการเตรียมตัวยื่นข้อเสนอ (Bid Preparation Process)

| เกณฑ์ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเภทงานตรง | ตรงกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์บริษัท |
| วงเงินเหมาะสม | ไม่ใหญ่เกินขีดความสามารถ ไม่เล็กเกินไม่คุ้มทุน |
| คุณสมบัติผ่าน | ตรวจสอบเบื้องต้นว่าผลงานและบุคลากรครบ |
| ราคากลางสมเหตุสมผล | ไม่ต่ำกว่าต้นทุนจนไม่มีกำไร |
| ระยะเวลาเพียงพอ | มีเวลาเตรียมข้อเสนอและดำเนินงาน |
| ระยะทาง/ทำเล | ไม่ไกลจนเพิ่มต้นทุนโลจิสติกส์มากเกินไป |

ระยะที่ 3: การศึกษา TOR และเตรียมข้อเสนอ (Bid Preparation)

เมื่อระบุโครงการเป้าหมายได้แล้ว บริษัทต้องดำเนินการดังนี้:

ขั้นตอนที่ 3.1: ศึกษา TOR อย่างละเอียด

- อ่าน TOR ทุกข้อ ไม่ละเว้น โดยเฉพาะข้อกำหนดที่มักถูกมองข้าม เช่น ข้อกำหนดวัสดุในประเทศ (≥60%), เงื่อนไขสาธารณูปโภค, การประกันผลงาน

- ตรวจสอบแบบรูปรายการทุกแผ่น เพื่อถอดปริมาณงาน (BOQ) อย่างครบถ้วน

- วิเคราะห์ว่ามีเงื่อนไขซ่อนเร้นที่อาจเพิ่มต้นทุน เช่น ค่าทดสอบวัสดุ, ค่าจัดทำ As-Built Drawing, ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค

ขั้นตอนที่ 3.2: ยื่นวิจารณ์ร่าง TOR (ถ้าจำเป็น)

หากพบสเปคที่ไม่สมเหตุสมผล หรือล็อกยี่ห้อ ควรยื่นวิจารณ์ทันทีในระหว่างช่วงรับวิจารณ์:[^1]

- ยื่นวิจารณ์โดยระบุข้อ, เหตุผลทางเทคนิค, และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

- ไม่ควรวิจารณ์โดยไม่มีเหตุผลทางวิชาการ เพราะอาจทำให้เสียชื่อเสียง

ขั้นตอนที่ 3.3: คำนวณราคาเสนอ

บริษัทควรคำนวณราคาเสนอจากฐานต้นทุนจริง (Bottom-up Estimating) ไม่ใช่จากราคากลาง:

ราคาเสนอ = ต้นทุนวัสดุ + ค่าแรงงาน + ค่าดำเนินการ + กำไรที่ต้องการ + VAT 7%

        โดย:
- ต้นทุนวัสดุ: ใช้ราคาตลาดปัจจุบัน ไม่ใช้ราคาจาก BOQ กลาง
- ค่าแรงงาน: อัตราค่าจ้างในพื้นที่จริง
- ค่าดำเนินการ (Overhead): ปกติ 10-15% ของต้นทุนรวม
- กำไร (Profit Margin): ขึ้นกับความต้องการงานและการแข่งขัน (ปกติ 5-15%)
- ค่าความเสี่ยง (Contingency): 2-5% สำหรับความไม่แน่นอน

ขั้นตอนที่ 3.4: เตรียมเอกสารประกอบข้อเสนอ

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมข้อเสนอ (ตาม TOR กำหนด) โดยทั่วไปประกอบด้วย:

ตารางที่ 13 : 10.1 กระบวนการเตรียมตัวยื่นข้อเสนอ (Bid Preparation Process)

| ประเภทเอกสาร | รายการเอกสาร | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เอกสารนิติบุคคล | หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) | ต้องรับรองสำเนา |
|  | บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น | ต้องรับรองสำเนา |
|  | งบการเงิน 3 ปีล่าสุด | ผ่านการตรวจสอบจาก CPA |
| เอกสารคุณสมบัติ | สำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงาน | ≥วงเงินที่ TOR กำหนด |
|  | หนังสือรับรองจากเจ้าของโครงการ | ระบุประเภทงาน, วงเงิน, วันส่งมอบ |
| เอกสารบุคลากร | สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | วิศวกร/สถาปนิก ไม่หมดอายุ |
|  | ประวัติบุคลากรหลัก | พร้อมลายเซ็นยืนยัน |
| เอกสารทางเทคนิค | แผนการก่อสร้าง (Bar Chart/MS Project) | ครอบคลุมทุกงวดงาน |
|  | แผนการจัดการบุคลากร | ระบุตำแหน่ง/จำนวน |
|  | รายการงวดงานและงวดเงิน | ≥จำนวนที่ TOR กำหนด |
|  | แผนความปลอดภัย | ครอบคลุม 14 หัวข้อตาม ครม. |
| เอกสาร SMEs (ถ้ามี) | ใบขึ้นทะเบียน SMEs | จาก สสว. |
|  | หนังสือรับรอง MiT | จากสภาอุตสาหกรรม |

ระยะที่ 4: การยื่นข้อเสนอและติดตามผล (Submission & Follow-up)

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP:

- เข้าสู่ระบบ e-GP ด้วยบัญชีผู้ค้าที่ลงทะเบียน

- ค้นหาโครงการ และคลิก "ยื่นข้อเสนอ"

- อัพโหลดเอกสาร ทุกฉบับในรูปแบบ PDF ตามที่กำหนด

- กรอกราคาเสนอ (สำหรับ e-Bidding) หรือเสนอราคาผ่านระบบ

- ยืนยันการยื่น ระบบจะออก Tracking Number ให้เก็บไว้[^5]

ข้อระวัง: ระบบ e-GP จะปิดรับข้อเสนอตรงเวลาอย่างเคร่งครัด การยื่นสายแม้เพียงวินาทีเดียว ระบบจะไม่รับ และไม่มีข้อยกเว้น

การติดตามผลหลังยื่นข้อเสนอ:

- ติดตามประกาศผลในระบบ e-GP

- หากไม่ผ่านคุณสมบัติ: ขอรับฟังการชี้แจงจากหน่วยงาน

- หากผ่านแต่ไม่ชนะราคา: วิเคราะห์ส่วนต่างราคาเพื่อปรับกลยุทธ์ครั้งต่อไป

- หากชนะ: ดำเนินการทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด

## 10.2 กลยุทธ์การยื่นข้อเสนอแบบมืออาชีพ

กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy):

บริษัทผู้รับเหมามืออาชีพไม่ควรตั้งราคาเพื่อ "ชนะเท่านั้น" แต่ต้องตั้งราคาที่ทำกำไรได้จริง แนวทางที่แนะนำ:

- ราคาเป้าหมาย: 85-95% ของราคากลาง (แข่งขันได้ แต่ยังมีกำไร)

- ราคาต่ำสุดที่ยอมรับได้: ต้นทุน + ค่าดำเนินการ + กำไรขั้นต่ำ 3-5%

- หลีกเลี่ยง Predatory Pricing (เสนอต่ำกว่าต้นทุน) เพราะนำไปสู่ผลงานด้อยคุณภาพและอาจถูกบรรจุในบัญชีผู้ทิ้งงาน

กลยุทธ์ด้านคุณสมบัติ (Qualification Strategy):

- สร้างฐานผลงาน (Track Record Building): เริ่มจากงานขนาดเล็กเพื่อสร้างผลงานรับรอง ก่อนขยายสู่งานขนาดใหญ่

- บริหารบัญชีผู้ทิ้งงาน: ไม่เซ็นสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะการทิ้งงานทำให้ถูกขึ้นบัญชีดำ 2-5 ปี

- พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ: ส่งพนักงานอบรมเพื่อรับใบอนุญาต วสท. ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญในงานก่อสร้างส่วนใหญ่

กลยุทธ์ด้านเทคนิค (Technical Strategy):

- เตรียมแผนก่อสร้างที่ละเอียด: TOR ที่ดีจะประเมินความพร้อมจากความละเอียดของแผน Bar Chart/MS Project ที่ยื่นมา

- ระบุวัสดุทางเลือกอย่างชาญฉลาด: ในกรณีที่ TOR ระบุวัสดุเฉพาะ (เช่น กระเบื้องยี่ห้อ A) บริษัทสามารถเสนอทางเลือกเทียบเท่าที่ถูกกว่า แต่ต้องพิสูจน์คุณภาพเทียบเท่า

- แผนความปลอดภัยที่ครอบคลุม: หน่วยงานให้ความสำคัญกับแผนความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะหลังอุบัติเหตุก่อสร้างหลายครั้ง

## 10.3 การบริหารสัญญาหลังได้รับงาน (Contract Management)

การชนะการประมูลเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญกว่า:

ขั้นตอนหลังลงนามสัญญา:

- Kick-off Meeting: ประชุมกับผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อทำความเข้าใจความคาดหวังและกำหนดการสื่อสาร

- ยื่นแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย: ภายใน 30 วันหลังลงนามสัญญา (ตามกำหนด TOR)[^4]

- ยื่นแผนการก่อสร้าง (Bar Chart + S-Curve): ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนเริ่มงาน

- ยื่นแผนการใช้พัสดุในประเทศ: ภายใน 60 วัน (งานก่อสร้าง)[^6]

- จัดทำ Shop Drawing ที่สำคัญ: ก่อนเริ่มงานในส่วนนั้น เพื่อรอการอนุมัติ

การบริหารงวดงานและการตรวจรับ:

- ยื่นขอตรวจรับงวดงานให้ทันเวลา พร้อมเอกสารครบถ้วน

- เตรียมรูปถ่ายก่อน-ระหว่าง-หลัง สำหรับแต่ละงวด

- หากมีงานเพิ่ม/ลด ต้องทำ Change Order อย่างเป็นทางการ ไม่ทำด้วยวาจา

- ติดตามการจ่ายเงินและไม่ยินยอมให้หักเงินโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา:

ตารางที่ 14 : 10.3 การบริหารสัญญาหลังได้รับงาน (Contract Management)

| ปัญหาที่พบบ่อย | วิธีป้องกัน | วิธีแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| ส่งงานล่าช้า | วางแผน CPM/PERT ล่วงหน้า ระบุงาน Critical | ยื่นขอขยายเวลาพร้อมเหตุผล (Force Majeure, งานเพิ่ม) |
| วัสดุไม่ตรงสเปค | ยื่นขออนุมัติวัสดุก่อนสั่งซื้อ | ยื่นคำขอเปลี่ยนวัสดุเทียบเท่า พร้อมเอกสารทางเทคนิค |
| ปัญหา Cash Flow | วางแผนงวดเงินให้ตรงกับรายจ่าย | ขอสินเชื่อค้ำประกันจากสถาบันการเงิน[^13] |
| ข้อพิพาทกับผู้ว่าจ้าง | บันทึกการประชุมทุกครั้ง เก็บหลักฐาน | ใช้กระบวนการ Dispute Resolution ตามสัญญา |
| ค่าปรับล่าช้า | ติดตาม S-Curve อย่างสม่ำเสมอ | ยื่นขอขยายเวลา หรือเจรจาลดค่าปรับ |

## 10.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับผู้รับเหมา/ผู้ยื่นข้อเสนอ:

ตารางที่ 15 : 10.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง

| เครื่องมือ | วัตถุประสงค์ | แหล่งที่มา |
| --- | --- | --- |
| ระบบ e-GP | ยื่นข้อเสนอ ติดตามโครงการ | กรมบัญชีกลาง (ฟรี) |
| G-LEAD | สืบค้นงานประมูล แจ้งเตือนอัตโนมัติ | Lightwork AI (มีค่าบริการ)[^1] |
| AutoCAD / Revit | จัดทำ Shop Drawing / As-Built | เชิงพาณิชย์ |
| MS Project / Primavera | วางแผนก่อสร้าง Bar Chart | เชิงพาณิชย์ |
| ซอฟต์แวร์ถอด BOQ | คำนวณปริมาณงานและต้นทุน | หลายยี่ห้อ |

ระบบสำคัญที่เชื่อมต่อกับ e-GP:

- ระบบ e-Catalog: แหล่งข้อมูลสินค้ามาตรฐานสำหรับ e-Market

- ระบบ GFMIS: ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (เชื่อมกับการจ่ายเงิน)

- ระบบราคากลางงานก่อสร้าง: คำนวณ ปร.4-6 ออนไลน์

- ระบบ NID (National ID): ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน e-GP[^5]

## 10.5 กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนจากความผิดพลาด

กรณีที่ 1: บริษัทก่อสร้างขนาดกลางชนะประมูลแต่ขาดทุน

ปัญหา: บริษัทเสนอราคา 15 ล้านบาท (ราคากลาง 18 ล้านบาท) โดยไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไข TOR อย่างละเอียด ภายหลังพบว่า TOR กำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าขยายเขตไฟฟ้าและประปา มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนจริง

บทเรียน: อ่าน TOR ทุกข้อให้ครบ โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายแฝง[^6]

กรณีที่ 2: บริษัทถูกขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงาน

ปัญหา: บริษัทชนะประมูล 3 โครงการพร้อมกัน วงเงินรวมสูงกว่าขีดความสามารถ ทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ทัน ถูกปรับและถอนสัญญา จนถูกบรรจุในบัญชีผู้ทิ้งงาน 3 ปี

บทเรียน: ประเมินขีดความสามารถองค์กรก่อนยื่นข้อเสนอ อย่าประมูลเกินกำลัง[^13]

กรณีที่ 3: บริษัทยื่นวิจารณ์ TOR สำเร็จ

ปัญหา: TOR กำหนดให้ใช้ "ซอฟต์แวร์ยี่ห้อ X เวอร์ชัน 2024" (ล็อกสเปค) บริษัท A ยื่นวิจารณ์พร้อมเอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติกับผลิตภัณฑ์ทดแทน

ผลลัพธ์: หน่วยงานปรับ TOR เป็น "ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์ตาม Spec ที่กำหนด" ทำให้มีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้น และบริษัท A ชนะการประมูลด้วยราคาที่แข่งขันได้[^1]

# ภาคผนวก ก: ตารางสรุปกระบวนการและระยะเวลาทุกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 16 : ภาคผนวก ก: ตารางสรุปกระบวนการและระยะเวลาทุกวิธีจัดซื้อจัดจ้า

| ขั้นตอน | e-Market (RFQ) | e-Market (Thai Auction) | e-Bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดทำแผนฯ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| จัดทำ TOR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (ย่อ) | ✅ (ย่อ) |
| กำหนดราคากลาง | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| เปิดรับวิจารณ์ร่าง | ≥3 วัน | ≥3 วัน | ≥3 วัน | ตามดุลยพินิจ | ไม่บังคับ |
| ประกาศจริง | ≥5 วัน | ≥5 วัน | ≥5–30 วัน | — | — |
| รับข้อเสนอ | ออนไลน์ 1 ครั้ง | ประมูล 30 นาที | ออนไลน์ | กระดาษ/ออนไลน์ | เจรจา |
| ประกาศผล | ≤7 วัน | ≤7 วัน | ≤7 วัน | ≤7 วัน | ทันที |
| ทำสัญญา | ≤15 วัน | ≤15 วัน | ≤30 วัน | ≤15 วัน | ≤7 วัน |

# ภาคผนวก ข: รายการเอกสารที่ต้องยื่นตาม TOR งานก่อสร้าง (Checklist)

เอกสารบังคับ (ทุกโครงการ):

- [ ] ใบเสนอราคาตามแบบที่กำหนด (ยื่นทางระบบ e-GP)

- [ ] หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

- [ ] สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

- [ ] หนังสือรับรองผลงาน (ตรงตาม TOR ข้อ 3.10)

- [ ] สำเนาใบอนุญาตวิศวกร/สถาปนิก (ตรงตาม TOR ข้อ 3.16-3.17)

- [ ] ใบรับรองการลงทะเบียน e-GP

เอกสารทางเทคนิค:

- [ ] แผนการก่อสร้าง (Bar Chart) ครบงวด

- [ ] S-Curve / Cash Flow ตลอดโครงการ

- [ ] แผนการจัดบุคลากร

- [ ] ร่างงวดงานและงวดเงิน

- [ ] แผนความปลอดภัยในการก่อสร้าง

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้า TOR กำหนด):

- [ ] ใบรับรอง SMEs (ถ้ามี)

- [ ] ใบรับรอง MiT (ถ้ามี)

- [ ] งบการเงิน 3 ปีล่าสุด (บางโครงการ)

- [ ] ใบประกันสัญญา/หลักประกันซอง

[14][6][^4]

# ภาคผนวก ค: คำศัพท์และนิยามสำคัญ

ตารางที่ 17 : ภาคผนวก ค: คำศัพท์และนิยามสำคัญ

| คำศัพท์ | นิยาม |
| --- | --- |
| TOR (Terms of Reference) | เอกสารกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |
| e-GP | ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ |
| e-Bidding | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับงานที่ไม่อยู่ใน e-Catalog) |
| e-Market | วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสินค้าใน e-Catalog) |
| e-Catalog | บัญชีสินค้ามาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (77 รายการ 200+ สเปค) |
| ราคากลาง | ราคาอ้างอิงที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลาง |
| ผู้ทิ้งงาน | ผู้ประกอบการที่ถูกบรรจุในบัญชีดำเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามสัญญา |
| BOQ (Bill of Quantities) | รายการปริมาณงานและราคา |
| Shop Drawing | แบบขยายรายละเอียดที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อขออนุมัติก่อนก่อสร้าง |
| As-Built Drawing | แบบหลักฐานที่แสดงงานที่ก่อสร้างจริง |
| SMEs | วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีสิทธิพิเศษในบางโครงการ |
| MiT | Made in Thailand เครื่องหมายรับรองสินค้าผลิตในประเทศ |
| CPM | Critical Path Method วิธีวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตในการวางแผนงาน |
| Force Majeure | เหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ที่ใช้ขอขยายเวลาโดยไม่มีค่าปรับ |
| Change Order | คำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ |

# References

- วิจารณ์ร่าง TOR ขั้นตอนที่ต้องรู้ เพื่อผู้ติดตามงานประมูลภาครัฐ - การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP คือกระบวนการเพื่อส่งคำร้องแก้ไขรายละเอียด เอกสารที่กำหน...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) การจัดทา - ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR). การจัดทายุทธศาสตร์20 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2563 - 2...

- [PDF] คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ให้หน่วยงานของรัฐนำข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม. ไว้ในแบบประกาศและเอกสา...

- [PDF] ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคาร - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR). จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว. โ...

- ยื่นประมูลงานภาครัฐผ่านระบบ e-GP - YouTube - ยื่นประมูลงานภาครัฐผ่านระบบ e-GP โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เนื้อหาประกอบไปด้วยการใช้งานระบบ e-GP เพื...

- [PDF] ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างอาคารที - (๑) ให้จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่. จะใช้ในงานก่อสร...

- [PDF] คู่มือการจัดทา TOR - Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าTOR เป็นเอกสารที่กาหนดขอบเขตและรายละเอียด. ของการจัดหาพัส...

- [PDF] แนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือ/ว56 - ส่วนพัสดุ - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อความที่ต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์. ๒. คู่มือการกำห...

- [PDF] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารเ - (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม. เงื่อ...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลก - ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้. ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย. ๓.๒ ไม่...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) - คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโดยมีอํานาจหน้าที่. 1) พิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาท...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) - (ONEP) - go.th - อย่างน้อย ๑ เรื่อง. อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า. - ร่างคู่มือการใช้มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มป...

- เปิดขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวประมูลงานภาครัฐ - IFS Capital - 7 ขั้นตอน วิธีประมูลงานภาครัฐ · ตรวจสอบคุณสมบัติ · เตรียมเอกสาร · ยื่นซองประกวดราคา · รอประกาศผล · ห...

- [PDF] คู มือปฏิบัติงาน เรื่อง จัดซื้อจัดจ างด วยว - งานพัสดุ - ผู ยื่นข อเสนอจะต องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ าง. ภาครัฐด วยอิเล็...