คู่มือแนวปฏิบัติ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สรุปวิเคราะห์เชิงลึกจากกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จัดทำจากการวิเคราะห์เอกสาร 32 ฉบับ

วันที่จัดทำ: 07/08/2026

สารบัญ

บทที่ 1  กรอบกฎหมายและโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บทที่ 2  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเกณฑ์วงเงิน

บทที่ 3  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทีละขั้นตอน

บทที่ 4  มาตรฐานการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

บทที่ 5  การกำหนดราคากลาง

บทที่ 6  คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์การพิจารณา

บทที่ 7  สัญญา หลักประกัน และค่าปรับ

บทที่ 8  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

บทที่ 9  แนวปฏิบัติเฉพาะงาน IT/Digital

บทที่ 10 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

# บทที่ 1 กรอบกฎหมายและโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

## 1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กฎหมายฉบับนี้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างกรอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้มี 4 ด้าน ได้แก่:

เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ

ยกระดับคุณภาพพัสดุที่ภาครัฐจัดหา

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## 1.2 โครงสร้างลำดับชั้นกฎหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีหลายระดับชั้น ตั้งแต่พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายแม่บท ลงมาจนถึงหนังสือเวียนที่ให้แนวปฏิบัติเฉพาะกรณี ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจลำดับชั้นนี้เพื่อตีความและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

| ลำดับชั้น | ชื่อกฎหมาย/ระเบียบ | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| พระราชบัญญัติ | พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 | กรอบหลัก หลักการ ขอบเขตบังคับใช้ |
| กฎกระทรวง | กฎกระทรวงกำหนดวงเงิน พ.ศ. 2560 และฉบับอื่น | วงเงินแต่ละวิธี หลักเกณฑ์โดยละเอียด |
| ระเบียบกระทรวงการคลัง | ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 | ขั้นตอนปฏิบัติ แบบฟอร์ม เอกสาร |
| หนังสือเวียน | แนวทาง/ซักซ้อมจากกรมบัญชีกลาง | การตีความ แนวปฏิบัติเฉพาะกรณี |
| ประกาศ | ประกาศกรมบัญชีกลาง/คณะกรรมการ | คุณสมบัติผู้ค้า ราคากลาง หลักเกณฑ์เฉพาะ |

## 1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมบัญชีกลาง (CGD): กำกับดูแล ออกระเบียบ และดูแลระบบ e-GP

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ: กำหนดนโยบายระดับสูง

คณะกรรมการวินิจฉัย (กวจ): วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเฉพาะกรณี

คณะกรรมการราคากลาง (กรก): กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง

หน่วยงานของรัฐ: รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย

# บทที่ 2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเกณฑ์วงเงิน

## 2.1 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธีหลัก

พ.ร.บ. 2560 กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ 3 วิธีหลัก ตามระเบียบฯ ข้อ 29 ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยังแบ่งย่อยเป็นวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และวิธีสอบราคา (กรณีพื้นที่มีข้อจำกัดอินเทอร์เน็ต)

| วิธีการ | วงเงิน/เงื่อนไข | ลักษณะงาน | ช่องทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| e-Market (ตลาดอิเล็กทรอนิกส์) | เกิน 500,000 บาท สินค้าอยู่ใน e-catalog | สินค้ามาตรฐาน มีใน e-catalog | ระบบ e-GP |
| e-Bidding (ประกวดราคา) | เกิน 5,000,000 บาท หรือมี Spec ซับซ้อน | งานซับซ้อน ต้องระบุ Spec เฉพาะ งาน IT ส่วนใหญ่ | ระบบ e-GP |
| คัดเลือก (Selective) | กรณีพิเศษตามกฎหมาย | งานเฉพาะทาง ผู้มีคุณสมบัติจำกัด | เชิญชวน >= 3 ราย |
| เฉพาะเจาะจง (Direct Award) | <= 500,000 บาท หรือจำเป็นพิเศษ | เร่งด่วน ผู้ผลิตรายเดียว | เจรจาโดยตรง |

## 2.2 วงเงินตามกฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กำหนดวงเงินสำคัญไว้ดังนี้:

| ประเภทงาน | วงเงินที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ซื้อ/จ้างทั่วไป (สินค้า บริการ ก่อสร้าง) | ไม่เกิน 500,000 บาท | ข้อ 1 กฎกระทรวง |
| จ้างที่ปรึกษา | ไม่เกิน 500,000 บาท | ข้อ 2(1) กฎกระทรวง |
| จ้างที่ปรึกษา (มีจำกัด) | ไม่เกิน 5,000,000 บาท | ข้อ 2(2) กรณีที่ปรึกษามีจำนวนจำกัด |
| จ้างออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้าง | งบก่อสร้างไม่เกิน 5,000,000 บาท | ข้อ 3 กฎกระทรวง |
| ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ | ไม่เกิน 100,000 บาท | ข้อ 4 แต่ต้องมีหลักฐาน |
| แต่งตั้งผู้ตรวจรับคนเดียวได้ | ไม่เกิน 100,000 บาท | ข้อ 5 กฎกระทรวง |

## 2.3 อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระเบียบฯ ข้อ 84-86 กำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจเหนือ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญที่ผู้ปฏิบัติต้องทราบเพื่อเสนอขออนุมัติอย่างถูกต้อง

| วิธีการ | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ | ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป 1 ชั้น |
| --- | --- | --- |
| ประกาศเชิญชวนทั่วไป | ไม่เกิน 200 ล้านบาท | เกิน 200 ล้านบาท |
| คัดเลือก | ไม่เกิน 100 ล้านบาท | เกิน 100 ล้านบาท |
| เฉพาะเจาะจง | ไม่เกิน 50 ล้านบาท | เกิน 50 ล้านบาท |
| จ้างที่ปรึกษา | ไม่เกิน 100 ล้านบาท | เกิน 100 ล้านบาท |
| จ้างออกแบบ/ควบคุมงาน | ไม่เกิน 50 ล้านบาท | เกิน 50 ล้านบาท |

# บทที่ 3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทีละขั้นตอน

## 3.1 ขั้นตอนโดยสังเขปตาม พ.ร.บ. 2560

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. 2560 มี 10 ขั้นตอนหลัก ตั้งแต่การจัดทำแผน ไปจนถึงการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศในระบบ e-GP (มาตรา 11)

ขั้นตอนที่ 2: จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 3: จัดทำราคากลาง

ขั้นตอนที่ 4: จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 6: เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 7: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 8: การพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 9: การลงนามในสัญญา

ขั้นตอนที่ 10: การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

## 3.2 กระบวนการ e-Bidding (วิธีที่ใช้บ่อยที่สุด)

วิธี e-Bidding เป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับงานที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะงาน IT เนื่องจากต้องพิจารณาทั้งด้านเทคนิคและราคา มีขั้นตอนดังนี้:

| ลำดับ | ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำร่าง TOR/Spec | เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ |
| 2 | เผยแพร่ร่าง TOR รับฟังความคิดเห็น | อย่างน้อย 3 วันทำการ |
| 3 | ปรับปรุง TOR เสนออนุมัติ | ตามความเห็นที่สมเหตุผล |
| 4 | ประกาศเชิญชวนผ่าน e-GP | >= 5 วันทำการ |
| 5 | ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร | ผ่านระบบ e-GP |
| 6 | ยื่นข้อเสนอเทคนิค+ราคา | ผ่านระบบ e-GP |
| 7 | คณะกรรมการพิจารณาเทคนิค | Pass/Fail |
| 8 | ผู้ผ่านเทคนิคเสนอราคา | ราคาต่ำสุดชนะ |
| 9 | ต่อรองราคา (ถ้าเกินวงเงิน) | ตามดุลพินิจ |
| 10 | ประกาศผู้ชนะ | ผ่านระบบ e-GP |
| 11 | ลงนามสัญญา | ภายใน 30 วัน |

## 3.3 ระยะเวลาประกาศตามวงเงิน (e-Bidding)

| วงเงิน | ระยะเวลาประกาศขั้นต่ำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 5 วันทำการ | นับจากวันเผยแพร่เอกสาร |
| 5-50 ล้านบาท | 10 วันทำการ | โครงการระดับกลาง |
| 50-500 ล้านบาท | 15 วันทำการ | โครงการขนาดใหญ่ |
| > 500 ล้านบาท | 30 วันทำการ | โครงการขนาดใหญ่มาก |

## 3.4 การยกเว้นไม่ต้องจัดทำแผน

กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง:

กรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ (ม.56(1)(ค)(ฉ))

วงเงินตามกฎกระทรวง หรือจำเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉิน (ม.56(2)(ข)(ง)(ซ))

จ้างที่ปรึกษาวงเงินตามกฎกระทรวง หรือเร่งด่วน/ความมั่นคง (ม.70(3)(ข)(ฉ))

จ้างออกแบบที่จำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงชาติ (ม.82(3))

# บทที่ 4 มาตรฐานการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

## 4.1 ความหมายและความสำคัญ

TOR (Terms of Reference) หรือ 'ขอบเขตของงาน' คือเอกสารที่กำหนดรายละเอียดสิ่งที่หน่วยงาน ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งด้านเทคนิค คุณภาพ ปริมาณ และเงื่อนไขการส่งมอบ TOR ถือเป็นเอกสาร สำคัญที่สุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง การเขียน TOR ที่ดีจะช่วยให้ได้พัสดุที่ตรงความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม และป้องกันปัญหาในภายหลัง

ตามระเบียบฯ ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยงานต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

## 4.2 หัวข้อมาตรฐานของ TOR

TOR ที่ถูกต้องตามมาตรฐานต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้:

| ลำดับ | หัวข้อ TOR | เนื้อหาที่ต้องระบุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา | อธิบายปัญหา ที่มาโครงการ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง |
| 2 | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่วัดได้ ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| 3 | ขอบเขตของงาน (Scope of Work) | Functional/Non-Functional/Integration Requirements |
| 4 | คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) | รายละเอียดทางเทคนิค มาตรฐานที่ต้องเป็นไปตาม |
| 5 | คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ | ประสบการณ์ ผลงาน ทีมงาน ใบรับรอง |
| 6 | ระยะเวลาดำเนินงาน | Milestone, Phase, กำหนดส่งมอบ |
| 7 | สถานที่ดำเนินงาน | สถานที่ติดตั้ง สถานที่พัฒนา |
| 8 | งบประมาณและการชำระเงิน | วงเงิน งวดงาน เงื่อนไขการจ่าย |
| 9 | เอกสารที่ต้องส่งมอบ | Deliverables ทั้งตัวงานและเอกสาร |
| 10 | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก | น้ำหนักเทคนิค/ราคา หัวข้อให้คะแนน |
| 11 | การรับประกันและบำรุงรักษา | ระยะเวลา SLA เงื่อนไขการแก้ไข |
| 12 | บทปรับและเงื่อนไขสัญญา | อัตราค่าปรับ เงื่อนไขบอกเลิก |

## 4.3 กฎระเบียบที่กำกับดูแลการเขียน TOR

| กฎหมาย/ระเบียบ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| มาตรา 8 พ.ร.บ. 2560 | ห้ามกำหนดคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม |
| มาตรา 66 พ.ร.บ. 2560 | กำหนดให้เปิดเผยร่าง TOR ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระเบียบฯ ข้อ 21 | การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |
| ระเบียบฯ ข้อ 23 | ห้ามกำหนดยี่ห้อสินค้า ยกเว้นกรณีจำเป็น |
| หนังสือเวียน กค.0405.2/ว42 | แนวทางการเผยแพร่ร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP |

## 4.4 การเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ตามระเบียบฯ ข้อ 66 ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องเผยแพร่ร่าง TOR ให้สาธารณชนวิจารณ์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้:

ระยะเวลาเผยแพร่: อย่างน้อย 3 วันทำการ

ช่องทาง: เว็บไซต์หน่วยงานและระบบ e-GP

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท: ต้องเผยแพร่ร่าง TOR

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท: อยู่ในดุลพินิจผู้มีอำนาจ

หน่วยงานต้องพิจารณาความคิดเห็นที่มีเหตุผลและปรับปรุง TOR ตามสมควร

# บทที่ 5 การกำหนดราคากลาง

## 5.1 ความหมายและลำดับการใช้ราคากลาง

ราคากลาง หมายถึง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง กฎหมายกำหนดลำดับการใช้ราคากลางไว้ดังนี้:

| ลำดับ | ที่มาราคากลาง | เงื่อนไขการใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ราคาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลาง | ใช้ก่อนเสมอ (ถ้ามี) |
| 2 | ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของกรมบัญชีกลาง | ใช้เมื่อไม่มี (1) |
| 3 | ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ/หน่วยงานกลาง | ใช้เมื่อไม่มี (1) |
| 4 | ราคาสืบจากท้องตลาด | ใช้เมื่อไม่มี (1)(2)(3) |
| 5 | ราคาที่เคยซื้อ/จ้างครั้งหลังสุด (ภายใน 2 ปีงบประมาณ) | ใช้เมื่อไม่มี (1)(2)(3) |
| 6 | ราคาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนั้นๆ | ใช้เมื่อไม่มี (1)(2)(3) |

สำคัญ: กรณีมี (2) หรือ (3) ให้พิจารณาเลือกใช้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ สำหรับ (4)(5)(6) ก็ให้ใช้หลักเดียวกัน

## 5.2 ราคากลางแยกตามประเภทงาน

| ประเภทงาน | วิธีกำหนดราคากลาง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| งานก่อสร้าง | บัญชีประมาณการ (BOQ) คำนวณตามหลักวิชาช่าง | แยกวัสดุ แรงงาน ค่าครุภัณฑ์ |
| จ้างควบคุม/ออกแบบ | อัตราตามกฎกระทรวง (ม.90) หรือมติ ครม. | ร้อยละของมูลค่าก่อสร้าง |
| จ้างที่ปรึกษา | อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย (สบน. กำหนด) | ตาม Man-day Rate |
| ซื้อ Hardware | เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลฯ หรือสืบราคาตลาด | อ้างอิง 3 ราย |
| ซื้อ Software | เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัลฯ หรือสืบราคาตลาด | ไม่ต้องระบุราคาแต่ละราย |
| จ้างพัฒนาระบบ | Man-day Rate x จำนวนวัน หรือสืบราคา 3 ราย | ใช้อัตราตลาดรับรู้ |
| Cloud/SaaS | ราคา BOQ แยกรายการทรัพยากร และค่าบริการ | Subscription/Pay-as-you-go |

## 5.3 หลักปฏิบัติการสืบราคาจากตลาด

สืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย (ระบุชื่อบริษัท/เว็บไซต์ โดยไม่ต้องระบุราคาแต่ละราย)

กรณีมีน้อยกว่า 3 ราย: ถ้ามีประกาศเชิญชวน ใช้เฉลี่ย / ถ้าไม่มีประกาศ ใช้ราคาต่ำสุด

กรณีใช้ราคาเคยซื้อหลังสุด: ต้องระบุเลขที่สัญญาอ้างอิง

กรณีใช้ราคาตามหลักเกณฑ์หน่วยงาน: ต้องระบุชื่อหลักเกณฑ์/ข้อบังคับที่ใช้อ้างอิง

# บทที่ 6 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์การพิจารณา

## 6.1 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

การกำหนดคุณสมบัติต้องสมเหตุสมผลกับลักษณะงาน ไม่จำกัดการแข่งขันโดยไม่จำเป็น โดยทั่วไปประกอบด้วย:

เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย

ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงาน

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

มีผลงานประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า X% ของวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (ปกติ 25-50%)

ต้องลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP

## 6.2 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

มี 2 รูปแบบหลักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังนี้:

ก. เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Lowest Price):

ใช้กับสินค้ามาตรฐาน มี Spec ชัดเจน ไม่ซับซ้อน

พิจารณาข้อเสนอเทคนิค Pass/Fail แล้วเลือกราคาต่ำสุด

ข. เกณฑ์คุณภาพราคา (Price Performance):

ใช้กับงานที่ต้องการคุณภาพเทคนิค เช่น งาน IT ที่ปรึกษา ออกแบบ

กำหนดน้ำหนักคะแนนเทคนิคและราคา เช่น 60:40 หรือ 70:30

คำนวณคะแนนรวม = (คะแนนเทคนิค x น้ำหนัก) + (คะแนนราคา x น้ำหนัก)

## 6.3 สัดส่วนน้ำหนักคะแนนตามประเภทงาน

| ประเภทงาน | คะแนนเทคนิค | คะแนนราคา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาซอฟต์แวร์ | 60-80% | 20-40% | ซับซ้อน เน้นคุณภาพเทคนิค |
| ติดตั้ง Cloud | 60-70% | 30-40% | ต้องพิจารณา Security ด้วย |
| ซื้อ Hardware | 30-50% | 50-70% | ราคามีน้ำหนักมากกว่า |
| จ้างที่ปรึกษา | 70-80% | 20-30% | เน้นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ |

# บทที่ 7 สัญญา หลักประกัน และค่าปรับ

## 7.1 หลักประกันสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง/ค่าซื้อ ตามสัญญา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยหลักประกันมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่:

เงินสด

เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร

พันธบัตรรัฐบาลไทย

หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

## 7.2 ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า

กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด จะถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราที่กำหนดในสัญญา โดยอัตราปรับตามระเบียบฯ มีดังนี้:

| ประเภทสัญญา | อัตราค่าปรับ | คำนวณจาก |
| --- | --- | --- |
| สัญญาซื้อ/จ้างทั่วไป | วันละ 0.1-0.2% ของราคา | ราคาที่ยังไม่ได้รับมอบ |
| สัญญาจ้างก่อสร้าง | วันละ 0.01-0.1% ของราคา | ราคาจ้างทั้งหมด |
| งานจ้างที่แบ่งส่งมอบเป็นส่วน | คำนวณตามส่วนที่ล่าช้า | มูลค่าส่วนที่ส่งล่าช้า |

## 7.3 การบริหารสัญญา

ผู้มีอำนาจต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท) หรือผู้ตรวจรับพัสดุคนเดียว (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) การตรวจรับพัสดุให้ดำเนินการภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบ โดยต้องตรวจสอบให้ตรงตาม TOR และสัญญาทุกประการ

## 7.4 การรับประกัน (Warranty)

ข้อกำหนดการรับประกันที่ควรระบุใน TOR:

| ระดับความรุนแรง | เวลาตอบสนอง | เวลาแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| Critical (ระบบล่ม) | ตอบกลับภายใน 4 ชม. | แก้ไขภายใน 4-8 ชม. |
| Major (ใช้งานบางส่วนไม่ได้) | ตอบกลับภายใน 4 ชม. | แก้ไขภายใน 1 วันทำการ |
| Minor (ไม่กระทบหลัก) | ตอบกลับภายใน 1 วัน | แก้ไขภายใน 5 วันทำการ |

# บทที่ 8 ข้อห้ามและข้อควรระวัง ("ล็อกสเปค")

## 8.1 ข้อห้ามตามกฎหมาย

มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 2560 และระเบียบฯ ข้อ 23 กำหนดข้อห้ามที่ชัดเจน หากฝ่าฝืนอาจถูกร้องเรียนและยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้:

| ข้อห้าม | รายละเอียด/ข้อยกเว้น |
| --- | --- |
| ห้ามระบุยี่ห้อ/รุ่น/แหล่งกำเนิด | เว้นแต่ไม่มีทางระบุเป็นอย่างอื่น ต้องระบุ 'หรือเทียบเท่า' |
| ห้ามกำหนด Spec เกินจำเป็น | เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง |
| ห้ามกำหนดผลงานที่จำกัดผู้เข้าแข่งขัน | โดยไม่สมเหตุสมผลกับลักษณะงาน |
| ห้ามกำหนดเงื่อนไขไม่เกี่ยวข้อง | เช่น ที่ตั้งสำนักงาน สาขา |
| ห้ามกำหนดระยะเวลาสั้นเกินไป | เพื่อจำกัดผู้สนใจ |

## 8.2 กรณีที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

จากการวิเคราะห์หนังสือเวียนและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง (กวจ) พบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยดังนี้:

กำหนดผลงานสูงเกินไป: ควรกำหนดไม่เกิน 25-50% ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนด Spec เฉพาะยี่ห้อ: ควรกำหนดเป็น Performance-based Spec แทน

กำหนดจำนวนปีประสบการณ์สูงเกินไป: ควรกำหนดตามความจำเป็นจริง (ปกติ 3-5 ปี)

ระยะเวลาประกาศสั้นเกินไป: ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

ไม่เปิดโอกาสให้วิจารณ์ TOR: ต้องเผยแพร่ >= 3 วันทำการ (วงเงินเกิน 5 ล้าน)

## 8.3 สิทธิของผู้ประกอบการ

ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงวิจารณ์ร่าง TOR

ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเชื่อว่ามีการล็อกสเปค

ร้องเรียนต่อกรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-GP กรณีพบการทุจริต

อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผล

# บทที่ 9 แนวปฏิบัติเฉพาะงาน IT/Digital

## 9.1 การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงาน IT

งาน IT มีลักษณะเฉพาะที่ต้องพิจารณาเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีทั้งการซื้อสินค้าสำเร็จรูปและการจ้างพัฒนาที่ซับซ้อน

| ประเภทงาน IT | วิธีที่เหมาะสม | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| ซื้อ PC/Server | e-Market / e-Bidding | สินค้ามาตรฐาน เปรียบเทียบราคาได้ |
| ซื้อ Software License | e-Market / e-Bidding | Spec ชัด แต่ระวัง Brand Spec |
| จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ | e-Bidding | ซับซ้อน ต้องการ Proposal เทคนิค |
| จ้างติดตั้ง Cloud/Platform | e-Bidding | พิจารณาเทคนิค+ราคาร่วมกัน |
| จ้างที่ปรึกษา IT/SI | คัดเลือก | ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน |
| ซ่อมบำรุงระบบฉุกเฉิน | เฉพาะเจาะจง | เร่งด่วน ผู้ให้บริการดั้งเดิม |

## 9.2 TOR สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์

งานพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องกำหนด TOR ที่ครอบคลุม Functional Requirement, Non-Functional Requirement, Integration Requirement อย่างละเอียด รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการส่งมอบ Source Code ดังตัวอย่าง:

| หัวข้อ TOR | รายละเอียดที่ต้องระบุ |
| --- | --- |
| Functional Requirement | โมดูลการทำงานทั้งหมด แยกตาม Use Case |
| Non-Functional | Response Time, Concurrent Users, Uptime >= 99.5%, Browser/Mobile Support |
| Security | Encryption AES-256, PDPA Compliance, Audit Log, Penetration Test ก่อน Go-live |
| Integration | ระบบที่ต้องเชื่อมต่อ, Protocol (REST/SOAP), Data Format |
| ทีมงาน | PM >= 5 ปี, SA >= 2 คน, Dev >= 3 คน, Tester >= 1 คน |
| ระยะเวลา | แบ่ง Phase: วิเคราะห์/พัฒนา/ทดสอบ/Go-live |
| Deliverables | Source Code + เอกสาร + Test Report + คู่มือ + อบรม |
| รับประกัน | >= 1 ปี, Bug Fix Critical 4 ชม., Major 1 วัน, Minor 5 วัน |
| เกณฑ์คัดเลือก | Price Performance (เทคนิค 60% : ราคา 40%) |

## 9.3 TOR สำหรับงาน Cloud Computing

ตามนโยบาย Cloud First ของรัฐบาลดิจิทัลและมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล มรด.9-2:2568 หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาใช้ Cloud เป็นลำดับแรกสำหรับโครงการใหม่ TOR งาน Cloud ต้องครอบคลุมประเด็นเฉพาะดังนี้:

Data Classification: แบ่งระดับข้อมูล (Official/Protected/Highly Protected)

SLA: Compute >= 99.95%, Database >= 99.99%, Storage >= 99.999%

RTO/RPO: กำหนดตามระดับความสำคัญของระบบ

Security: IAM, VPC, WAF, Encryption, Monitoring, PDPA, DDoS Protection

Data Residency: Data Center ต้องอยู่ในไทย (สำหรับ Protected Data)

Cloud Exit Plan: ส่งมอบก่อนสิ้นสัญญา 6 เดือน, Export เป็น Open Format

Cost Management: Report รายเดือน, แจ้งเตือน Threshold, Optimization ทุก 3 เดือน

Certification: CSP ต้องผ่าน สกมช., ทีมงานมี Cloud Certification

## 9.4 การจำแนกข้อมูลเพื่อเลือกประเภทคลาวด์

| ระดับข้อมูล | คำอธิบาย | ประเภทคลาวด์ที่แนะนำ |
| --- | --- | --- |
| Official Data | ข้อมูลทั่วไป ความเสี่ยงต่ำ | Public Cloud |
| Protected Data | ข้อมูลสำคัญ กระทบความมั่นคง/ข้อมูลส่วนบุคคล | Public Cloud + VPC หรือ Virtual Private Cloud |
| Highly Protected | ข้อมูลลับสุดยอด กระทบความมั่นคงชาติ | Sovereign Cloud หรือ Hybrid Cloud |

# บทที่ 10 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

## 10.1 สรุปสาระสำคัญ

จากการวิเคราะห์เอกสารกฎหมายและแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้ง 32 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติ 5 ฉบับ กฎกระทรวง 7 ฉบับ ระเบียบ 7 ฉบับ หนังสือเวียน 9 ฉบับ คู่มือ 1 ฉบับ เอกสารวิชาการ 1 ฉบับ และเอกสารอื่นๆ 2 ฉบับ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้:

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไทยมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนและครอบคลุม ตั้งแต่ พ.ร.บ. ลงมาจนถึงหนังสือเวียน

มี 3 วิธีหลัก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นหลัก วิธีเฉพาะเจาะจงใช้เฉพาะวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

TOR เป็นหัวใจของกระบวนการ ต้องเขียนอย่างเป็นธรรม ไม่ล็อกสเปค

ราคากลางมี 6 ลำดับการใช้ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทงาน

งาน IT มีแนวปฏิบัติเฉพาะ ต้องคำนึงถึง Cloud First Policy, PDPA และมาตรฐานความปลอดภัย

## 10.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

1. ศึกษากฎหมายและระเบียบอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหนังสือเวียนล่าสุดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ

2. ให้ความสำคัญกับการจัดทำ TOR อย่างละเอียด กำหนด Spec เป็น Performance-based ไม่ใช่ Brand-based

3. สืบราคากลางอย่างรอบคอบ อ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามลำดับที่กฎหมายกำหนด

4. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิจารณ์ TOR อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนในภายหลัง

5. สำหรับงาน IT ควรพิจารณานโยบาย Cloud First และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลควบคู่กัน

6. กำหนดเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับความซับซ้อนของงาน (เทคนิค 60-80% สำหรับงานซับซ้อน)

7. ระบุ Cloud Exit Plan และ Data Portability ใน TOR งานคลาวด์เสมอ

## 10.3 แหล่งอ้างอิงหลัก

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินฯ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว.322, ว.336, ว.346, ว.347, ว.356, ว.360 (สิงหาคม-กันยายน 2560)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล มรด.9-2:2568 ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์

--- จบรายงาน ---